Döntéshozatal: egyszerű többség 					               IV-1/2013. Nyü.______

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. április 24-ei ülésére

Tárgy: „Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen” elnevezésű beruházás kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Tótkomlós Város Önkormányzata 2012. augusztus 6. napján vállalkozási szerződést kötött a Komlós Településszolgáltatási Kft-vel (továbbiakban: Kft.) az „Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen”elnevezésű beruházás kiviteli munkáinak ellátására. 2013. január 25-én a vállalkozási szerződés módosításra került a teljesítési határidő vonatkozásában. A szerződés ezen 1. számú módosítása értelmében a kivitelezés teljesítési határideje 2012. november 15. napjáról 2013. április 15. napjára változott.

A Kft. ügyvezetője a 2013. április 9-én kelt levelében egyrészt azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a vállalkozási szerződést a felek a teljesítés határidejét illetően ismét módosítsák. Kérésének indokaként előadta, hogy a szélsőséges időjárás valamint a bennragadó építési nedvesség miatt a kivitelezés nem tudott a megfelelő ütemben haladni. A Kft. ügyvezetője javasolta, hogy a felek a teljesítési határidőt 2013. május 15. napjára módosítsák.

A Kft. ügyvezetőjének levelében megfogalmazott másik kérés a kifizetési ütemezéssel kapcsolatos. Eredetileg 2 részszámla (30%,60%) és egy végszámla benyújtására volt lehetősége a Kft-nek. A Kft. ügyvezetője egy harmadik, a kivitelezés 80 %-os készültségi fokának elérésekor benyújtható részszámla kiállítására tett javaslatot.

A beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a Kft. kérését elfogadva aláírásra került a vállalkozási szerződés 2. számú módosítása, melynek jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől jelen előterjesztés keretében.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a további közbenső kifizetési kérelem benyújtása magával vonja a végső kifizetési kérelem beadásának eltolódását, (mivel kifizetési kérelmet 3 havonta lehet csak beadni) valamint ez esetben a projekt befejezési határidejét is módosítanunk kell.

A projekt befejezésére előre láthatólag augusztusban kerül majd sor.

A Kft. kérelmét, valamint a műszaki ellenőr szakmai nyilatkozatát előterjesztésemhez mellékelem.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ifjúsági szálláshely kialakítása a Karasz János Sporttelepen” elnevezésű beruházás kivitelezésére 2012. augusztus 6. napján kötött, majd 2013. január 25-én módosított (1. számú módosítás) vállalkozási szerződés – 2013. április 15-én aláírásra került - 2. számú módosítását jóváhagyja, melynek értelmében

a) a beruházás kivitelezésének teljesítési határideje: 2013. május 15. napja, valamint

b) a Komlós Településszolgáltatási Kft., mint kivitelező a kivitelezés 80 %-os készültségi fokának elérésekor további egy részszámla benyújtására jogosult.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2013. április 18.

dr. Garay Rita

polgármester

Az előterjesztést készítette: Gazdagné Vereb Edit műszaki ügyintéző

Az előterjesztést ellenőrizte: Kvasznovszyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző